## 2021 год
Реестр заявителей, энергопринимающие устройства которых фактически присоединены за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года к объектам электросетевого хозяйства ООО "Тейковское сетевое предприятие" наименование сетевой организации
| Информация о заявителе: |  | Информация о присоединении
№ п/п | Наименование юридического лица/ФИО Заявителя | Адрес присоединяемого объекта | Протяженность присоединения, м (расстояние от существующих электрических сетей до границы участка, на котором размещены энергопринимающие устройства заявителя, измеряемое по прямой) | № договора о технологическом присоединении | Дата поступления первоначальной заявки на технологическое присоединение | Дата поступления полного комплекта документов от Заявителя | Дата направления Заявителю в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного проекта договора в двух экземплярах и ТУ как неотъемлемого приложения к договору | Дата заключения договора | Дата исполнения обязательств Заявителем | Дата исполнения обязательств сетевой организацией | Дата получения уведомления от Заявителя об исполнении своей части ТУ | Дата направления заявителю в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного акта об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах | Дата подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Срок подключения заявителя с момента подписания договора до выполенния обязательств, дней | Срок подключения заявителя с момента подачи заявки до выполенния обязательств (без учета времени рассмотрения договора Заявителем), дней | Срок подключения заявителя с момента подачи заявки до подписания акта (без учета времени рассмотрения договора и акта Заявителем), дней | Количество этапов (процедур) с сетевой организацией, шт. | Количество этапов (процедур) с иной организацией, шт. | Объем запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя по договорам технологического присоединения (кВт) | Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя в соответствии с актами технологического присоединения (кВт) | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ, всего (руб. без НДС) | в том числе: |  | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с данными бухгалтерского учета (руб. без НДС) | Фактические расходы на осуществление сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с договорами технологического присоединения (руб. без НДС) | в том числе: |  | Оформление процедуры технологического присоединения (очно, посредством услуг почтовой связи, интернет-заявка, другие способы) | Прохождение трассы линии электропередачи по частным землям (да/нет) | Срок получения документов, разрешений и согласований ПСД, необходимых для получения "ордера на земляные работы", дней | Срок предоставления "ордера на земляные работы", дней | Срок получения Заявителем (2 категория надежности) разрешения на ввод энергопринимающего устройства в Ростехнадзоре, дней | Взаимодействие Заявителя с энергосбытовой компанией при заключении договора энергоснабжения (да/нет) | Выпонение сетевой организацией мероприятий "последней мили" (да/нет)
[22 empty] | выручка по мероприятиям технологического присоединения (С1), руб. без НДС | выручка по строительству объектов электросетевого хозяйства (С2, С3, С4) руб. без НДС |  |  | сумма расходов на мероприятия технологического присоединения (С1), руб. | сумма расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства (С2, С3, С4), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=11-9 | 16=(11-7)-(9-8) | 17=(14-7)-(9-8)-(14-13) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. Заявители с присоединяемой мощностью - до 15 кВт с учетом особенностей ценообразования, определенных Основами ценообразования (льготная категория заявителей)
1 | ФЛ Торосян Самвел Людвигович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Октябрьская, д.11 | не более 25 м. | 575/19 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 464 | 464 | 464 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
2 | ФЛ Ковальчук Сергей Владимирович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Чкалова, д.42 | не более 25 м. | 527/19 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-06 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 616 | 617 | 617 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
3 | ФЛ Малеева Светлана Петровна | г. Тейково, ул. 1 Красноармейская, д.29 | не более 25 м. | 596/20 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 385 | 385 | 385 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
4 | ФЛ Матвеева Анна Сергеевна | г. Тейково, ул. 1 Красная, д.95а | не более 25 м. | 696/21 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 37 | 38 | 38 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
5 | ФЛ Погодина Светлана Рудольфовна | г. Тейково, ул. 2 Красная, д.4 | не более 25 м. | 700/21 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
6 | ФЛ Кириллова Ирина Витальевна | г. Тейково, ул. 3 Красноармейская, д.21 | не более 25 м. | 693/20 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 51 | 54 | 54 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
7 | ФЛ Качурин Валерий Алексеевич | г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1 | не более 25 м. | 691/20 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 85 | 86 | 86 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
8 | ФЛ Давлатов Махмадсомеъ Сайумронович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Сизова, д.11 | не более 25 м. | 667/20 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 145 | 147 | 147 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
9 | ФЛ Михайлова Марина Ивановна | г. Тейково, ул. 1 Терентьевская, д.68 | не более 25 м. | 482/20 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 860 | 868 | 868 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
10 | ФЛ Белопотапов Сергей Владимирович | г. Тейково, ул. Шестагинская, д.21 | не более 25 м. | 717/21 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 48 | 48 | 48 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
11 | ФЛ Жирнова Татьяна Николаевна | г. Тейково, ул. 1 Береговая, д.21 | не более 25 м. | 585/19 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 557 | 557 | 557 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
12 | ФЛ Абдуллаева Валида Норвуз кызы | г. Тейково, ул. Арсенияя, д.13 | не более 25 м. | 679/20 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 169 | 170 | 170 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
13 | ФЛ Светцов Анатолий Николаевич | г. Тейково, пос. Фрунзе, ДНТ "Ветеран", участок 8 | не более 25 м. | 689/20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 174 | 180 | 180 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
14 | ФЛ Овсянников Сергей Анатольевич | г. Тейково, пос. Фрунзе, ДНТ "Ветеран", участок 9 | не более 25 м. | 690/20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 174 | 180 | 180 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
15 | ФЛ Жуков Василий Николаевич | г. Тейково, ул. 1 Терентьевская, д.25 | не более 25 м. | 692/20 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 155 | 159 | 159 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
16 | ФЛ Ионова Надежда Карловна | Тейковский район, д. Красново, д.16/2 | не более 25 м. | 704/21 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 120 | 125 | 125 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
17 | ФЛ Рожин Виктор Александрович | г. Тейково, ул. 2 Заречная, д.70 | не более 25 м. | 706/21 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
18 | ФЛ Городничева Надежда Владимировна | г. Тейково, ул. Короткова, д.18 | не более 25 м. | 708/21 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 61 | 65 | 65 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
19 | ФЛ Шестопалов Евгений Анатольевич | Тейковский район, д. Домоткановоо, д.11 | не более 25 м. | 709/21 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 50 | 51 | 51 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
20 | ФЛ Замараева Алена Андреевна | г. Тейково, ул. Калининская, д.25 | не более 25 м. | 710/21 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 43 | 44 | 44 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
21 | ФЛ Крайнова Елена Александровна | г. Тейково, ул. 40 лет Октября, д.2/6 | не более 25 м. | 711/21 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 7 | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
22 | ФЛ Лопатько Сергей Алексеевич | г. Тейково, ул. 1 Пролетарская, д.26 | не более 25 м. | 712/21 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
23 | ФЛ Майоров Алексей Леонидович | г. Тейково, ул. 3 Заречная, д.19 | не более 25 м. | 733/21 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 15 | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
24 | ФЛ Новикова Светлана Веняминовна | г. Тейково, ул. 2 Красноармейская, д.11 | не более 25 м. | 734/21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
25 | ФЛ Костерин Дмитрий Михайлович | г. Тейково, ул. Калибина, д.5 | не более 25 м. | 701/21 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 162 | 165 | 165 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
26 | ФЛ Грицай Анастасия Игоревна | г. Тейково, ул. Загородная, д.10 | не более 25 м. | 703/21 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 231 | 231 | 231 | 1 | 0 | 5 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
27 | ФЛ Солдатова Анна Владимировна | г. Тейково, ул. Набережная, д.45 | не более 25 м. | 723/21 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 96 | 101 | 101 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
28 | ФЛ Быкова Екатерина Альбертовна | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.24, пом. 1013 | не более 25 м. | 724/21 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 13 | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
29 | ФЛ Меркульева Оксана Николаевна | г. Тейково, ул. 2 Молодежная, д.16 | не более 25 м. | 725/21 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 147 | 153 | 153 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
30 | ФЛ Тюргашкина Галина Руфимовна | г. Тейково, ул. Красные Сосенки, д.19 | не более 25 м. | 728/21 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 74 | 74 | 74 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
31 | ФЛ Грамотова Светлана Андреевна | г. Тейково, 6 Первомайская, д.1 | не более 25 м. | 730/21 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 58 | 58 | 58 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
32 | ФЛ Исраелян Артур Юрикович | г. Тейково, ул. Шестагинская, д.27 | не более 25 м. | 731/21 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 78 | 83 | 83 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
33 | ФЛ Ребицкий Иван Валерьевич | г. Тейково, ул. Малая, д.15 | не более 25 м. | 735/21 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 83 | 84 | 84 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
34 | ФЛ Иванцов Владимир Николаевич | г. Тейково, ул. Парижской Коммуны, д.10 | не более 25 м. | 738/21 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 119 | 120 | 120 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
35 | ФЛ Гадалова Ольга Юрьевна | г. Тейково, ул. 1 Полевая, д.20 | не более 25 м. | 741/21 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 32 | 35 | 35 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
36 | ФЛ Савкина Вера Александровна | г. Тейково, 4 Красноармейская, д.68 | не более 25 м. | 743/21 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 56 | 62 | 62 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
37 | ФЛ Кошелев Сергей Владиирович | г. Тейково, ул. Парковая, д.17 | не более 25 м. | 745/21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 26 | 40 | 40 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
38 | ФЛ Крайнова Татьяна Григорьевна | г. Тейково, ул. Ермака, д.36 | не более 25 м. | 747/21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 8 | 20 | 20 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
39 | ФЛ Корнев Алексей Павлович | г. Тейково, ул. Победы, д.9 | не более 25 м. | 748/21 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 56 | 68 | 68 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
40 | ФЛ Солдатов Дмитрий Александрович | г. Тейково, ул. Ермака, д.35 | не более 25 м. | 755/21 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 18 | 28 | 28 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
41 | ФЛ Кабешев Дмитрий Владимирович | г. Тейково, ул. 2 Молодежная, д.2 | не более 25 м. | 756/21 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 69 | 79 | 79 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
42 | ФЛ Михайлюк Евгений Анатольевич | г. Тейково, ул. 1 Терентьевская, д.44 | не более 25 м. | 761/21 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 35 | 36 | 36 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
43 | ФЛ Клепцов Владимир Васильевич | г. Тейково, ул. Московская, д.18 | не более 25 м. | 763/21 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
44 | ФЛ Щукина Наталья Владимировна | г. Тейково, ул.Ясельная, д.10 | не более 25 м. | 766/21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
45 | ФЛ Гусева Ольга Валерьевна | г. Тейково, ул. 3 Физкультурная, д.3 | не более 25 м. | 768/21 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
46 | МКУ "ЦББУ" | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.2а | не более 25 м. | 770/21 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
47 | ФЛ Городенко Ольга Александровна | г. Тейково, ул.Шуйская, д10 | не более 25 м. | 771/21 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 15 | 19 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
48 | МКП "ТПБРГ" | г. Тейково, м.Лифаново | не более 25 м. | 778/21 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
49 | ФЛ Ютанов Леонид Анатольевич | Тейковский район, п. Нерль, ул. Сизова, д.4 | не более 25 м. | 781/21 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
50 | ФЛ Калюжная Ольга Владимировна | г. Тейково, ул. 1 Первомайская, д.8 | не более 25 м. | 783/21 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
51 | ФЛ Крылова Наталья Юрьевна | г. Тейково, ул. Парковая, д.5 | не более 25 м. | 651/20 | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0 | 379 | 379 | 1 | 0 | 5 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
52 | ФЛ Наврузбекова Мадина Умудиновна | г. Тейково, ул. 2 Молодежная, д.6 | не более 25 м. | 694/20 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 283 | 290 | 290 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
53 | Рыбкина Сабина Наврузбековна | г. Тейково, ул. 2 Молодежная, д.9 | не более 25 м. | 686/20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 261 | 272 | 272 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
54 | ФЛ Скуратович Вячеслав Анатольевич | г. Тейково, ул. 2 Пролетарская, д.43 | не более 25 м. | 684/20 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 407 | 407 | 407 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
55 | ФЛ Малеев Андрей Александрович | г. Тейково, ул. 1 Красноармейкая, д.29 | не более 25 м. | 713/21 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 217 | 221 | 221 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
56 | ФЛ Потехин Сергей Викторович | г. Тейково, ул. Трубная, д.26 | не более 25 м. | 714/21 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 193 | 196 | 196 | 1 | 0 | 5 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
57 | ФЛ Осипенко Владимир Михайлович | г. Тейково, ул. Нерльская, д.40 | не более 25 м. | 718/21 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 203 | 209 | 209 | 1 | 0 | 5 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
58 | ФЛ Осипенко Валентина Владимировна | г. Тейково, ул. Березовая, д.7 | не более 25 м. | 719/21 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 212 | 218 | 218 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
59 | ФЛ Окунева Юлия Андреевна | г. Тейково, ул. 2 Терентьевская, д.32/2 | не более 25 м. | 737/21 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 182 | 183 | 183 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
60 | ФЛ Шагалов Артем Александрович | г. Тейково, ул. 2 Красная, д.7 | не более 25 м. | 744/21 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 161 | 163 | 163 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
61 | ФЛ Алешина Ольга Олеговна | г. Тейково, ул. Парковая, д.13 | не более 25 м. | 746/21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 128 | 140 | 140 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
62 | ФЛ Шалимов Михаил Викторович | д. Домотканово | не более 25 м. | 749/21 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 143 | 150 | 150 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
63 | ФЛ Нежинская Елена Валерьевна | Тейковский район, д. Красново, д.10 | не более 25 м. | 752/21 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 139 | 143 | 143 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
64 | ФЛ Абрамов Алексей Витальевич | г. Тейково, ул. 2 Гористая, д.12 | не более 25 м. | 757/21 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 144 | 152 | 152 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
65 | ФЛ Челоногова Анастасия Алексеевна | г. Тейково, ул. 4 Молодежная, д.18 | не более 25 м. | 764/21 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 74 | 78 | 78 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
66 | ФЛ Бакшин Сергей Николаевич | г. Тейково, ул. 4 Физкультурная, д.7 | не более 25 м. | 765/21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 112 | 113 | 113 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
67 | ФЛ Кириллова Светлана Евгеньевна | г. Тейково, ул.1 Спартаковская, д.42 | не более 25 м. | 769/21 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 134 | 135 | 135 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
68 | ФЛ Нужина Вера Ивановна | г. Тейково, ул. Делегатская, д.11 | не более 25 м. | 774/21 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 83 | 85 | 85 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
69 | ИП Бабаев Мазахир Бабаш оглы | г. Тейково, ул.8 Марта, северо-восточнее д.14 | не более 25 м. | 777/21 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 66 | 69 | 69 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
70 | ФЛ Кудряшова Ольга Александровна | г. Тейково, ул К. Маркса, д.53 | не более 25 м. | 780/21 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 110 | 112 | 112 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
71 | ФЛ Сыров Алексей Валерьевич | г. Тейково, ул. Коммунальная, д.1 | не более 25 м. | 782/21 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 102 | 105 | 105 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
72 | ФЛ Михайлов Владимир Викторович | г. Тейково, ул. 1 Красная, д.135 | не более 25 м. | 785/21 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 78 | 83 | 83 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
73 | ФЛ Орулян Казарос Саркисович | г. Тейково, 1 Комсомольская, д.80 | не более 25 м. | 786/21 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 44 | 47 | 47 | 1 | 0 | 10 | 10 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
74 | ФЛ Умаров Джонфидо Баширович | г. Тейково, ул. 1 Красная, д.103 | не более 25 м. | 787/21 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 36 | 39 | 39 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
75 | ФЛ Климов Олег Арсеньевич | г. Тейково, м. Лифаново, 11а с восточной стороны | не более 25 м. | 793/21 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
76 | ФЛ Долганин Роман Николаевич | Тейковский район, д. Красново, д.34 | не более 25 м. | 795/21 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 26 | 28 | 28 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
77 | ФЛ Николаев Владимир Евгеньевич | г. Тейково, ул. Ясельная, д.21 | не более 25 м. | 796/21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 20 | 25 | 25 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
78 | ФЛ Егоров Евгений Иванович | г. Тейково, ул. .Маркса, д.45 | не более 25 м. | 799/21 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 15 | 21 | 21 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
79 | ФЛ Михайлова Наталья Сергеевна | г. Тейково, ул. Грозиловская, д.18 | не более 25 м. | 801/21 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 45 | 48 | 48 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
80 | Администрация Большеклочковского сельского поселения | г. Тейково, ул. 1 Молодежная | не более 25 м. | 805/21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 38 | 41 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
81 | ФЛ Волков Венедикт Савельевич | г. Тейково, ул. Першинская, д.21 | не более 25 м. | 806/21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 35 | 41 | 41 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
82 | ФЛ Гречина Инна Николаевна | г. Тейково, ул. Герцена, д.5 | не более 25 м. | 807/21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 29 | 35 | 35 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
| ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10154 | 10154 | х | х | 852 | 1042 | 37583.06 | 37583.06 | 0 | 37583.06 | 37583.06 | 37583.06 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Среднее арифметическое значение |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 115.5122 | 123.8293 | 123.8293 | #VALUE! | #VALUE! | 10.3902 | 12.7073 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
2. Заявители с присоединяемой мощностью - до 150 кВт (за исключением льготной категории заявителей)
1 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. Ул. Делегатская, у д. 3 | 250 | 720/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
2 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. Советской Армии, у д. 6 | 250 | 721/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
3 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. М. Лифаново, у д. 32 | 250 | 722/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
4 | ФЛ Кравченко Любовь Михайловна | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.1, 1 этаж | 250 | 740/21 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1303.44 | 1303.44 | 0 | 1303.44 | 1303.44 | 1303.44 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
5 | ООО "Ивановская городская инвестиционная компания" | г. Тейково, ул. 1 Коммунальная, д.1а | 250 | 767/21 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 20 | 22 | 22 | 1 | 0 | 35 | 50 | 41342.25 | 41342.25 | 0 | 41342.25 | 41342.25 | 41342.25 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
6 | ИП Четин Джума | г. Тейково, Вокзальный проезд, д.3 | 250 | 772/21 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 45 | 45 | 45 | 1 | 0 | 60 | 70 | 41342.25 | 41342.25 | 0 | 41342.25 | 41342.25 | 41342.25 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
7 | ЗАО "Градстрой" | г. Тейково, пл. Ленина, западнее д.2 | 250 | 08/15 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2323 | 2324 | 2324 | 1 | 0 | 76.9 | 76.9 | 4641.33 | 4641.33 | 0 | 4641.33 | 4641.33 | 4641.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
8 | ФЛ Аверкин Алексей Анатольевич | г. Тейково, пер. Кузьмина, д.4 | 250 | 695/20 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 207 | 212 | 212 | 1 | 0 | 15 | 15 | 17768.25 | 17768.25 | 0 | 17768.25 | 17768.25 | 17768.25 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
9 | МКУ г.о. Тейково "Служба заказчика" | г. Тейково, ул. Гористая, к пешеходному мосту ч/з р Вязьма | 250 | 591/19 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 731 | 738 | 738 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6067.17 | 6067.17 | 0 | 6067.17 | 6067.17 | 6067.17 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
10 | МКУ г.о. Тейково "Служба заказчика" | г. Тейково, ул. Запрудная | 250 | 729/21 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 202 | 203 | 203 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
11 | ФЛ Полозов Борис Геннадьевич | г. Тейково, ул. Спортивная, д.1 | 250 | 794/21 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 26 | 28 | 28 | 1 | 0 | 85 | 100 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
12 | ИП Мочалова Елена Юрьевна | г. Тейково, ул. Индустриальная, д.11, пом.1 | 250 | 811/21 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 21 | 28 | 28 | 1 | 0 | 20 | 45 | 33233 | 33233 | 0 | 33233 | 33233 | 33233 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
| ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3698 | 3698 | х | х | 360.9 | 440.9 | 259700.94 | 259700.94 | 0 | 259700.94 | 259700.94 | 259700.94 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Среднее арифметическое значение |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 304.6667 | 308.1667 | 308.1667 |  |  | 30.075 | 36.7417 | 21641.745 | 21641.745 | 0 | 21641.745 | 21641.745 | 21641.745 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х