## 2021 год
Реестр заявителей, энергопринимающие устройства которых фактически присоединены за период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года к объектам электросетевого хозяйства ООО "Тейковское сетевое предприятие" наименование сетевой организации
| Информация о заявителе: |  | Информация о присоединении
№ п/п | Наименование юридического лица/ФИО Заявителя | Адрес присоединяемого объекта | Протяженность присоединения, м (расстояние от существующих электрических сетей до границы участка, на котором размещены энергопринимающие устройства заявителя, измеряемое по прямой) | № договора о технологическом присоединении | Дата поступления первоначальной заявки на технологическое присоединение | Дата поступления полного комплекта документов от Заявителя | Дата направления Заявителю в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного проекта договора в двух экземплярах и ТУ как неотъемлемого приложения к договору | Дата заключения договора | Дата исполнения обязательств Заявителем | Дата исполнения обязательств сетевой организацией | Дата получения уведомления от Заявителя об исполнении своей части ТУ | Дата направления заявителю в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного акта об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах | Дата подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Срок подключения заявителя с момента подписания договора до выполенния обязательств, дней | Срок подключения заявителя с момента подачи заявки до выполенния обязательств (без учета времени рассмотрения договора Заявителем), дней | Срок подключения заявителя с момента подачи заявки до подписания акта (без учета времени рассмотрения договора и акта Заявителем), дней | Количество этапов (процедур) с сетевой организацией, шт. | Количество этапов (процедур) с иной организацией, шт. | Объем запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя по договорам технологического присоединения (кВт) | Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя в соответствии с актами технологического присоединения (кВт) | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с актами выполненных работ, всего (руб. без НДС) | в том числе: |  | Выручка сетевой организации от оказания услуг по технологическому присоединению в соответствии с данными бухгалтерского учета (руб. без НДС) | Фактические расходы на осуществление сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с договорами технологического присоединения (руб. без НДС) | в том числе: |  | Оформление процедуры технологического присоединения (очно, посредством услуг почтовой связи, интернет-заявка, другие способы) | Прохождение трассы линии электропередачи по частным землям (да/нет) | Срок получения документов, разрешений и согласований ПСД, необходимых для получения "ордера на земляные работы", дней | Срок предоставления "ордера на земляные работы", дней | Срок получения Заявителем (2 категория надежности) разрешения на ввод энергопринимающего устройства в Ростехнадзоре, дней | Взаимодействие Заявителя с энергосбытовой компанией при заключении договора энергоснабжения (да/нет) | Выпонение сетевой организацией мероприятий "последней мили" (да/нет)
[22 empty] | выручка по мероприятиям технологического присоединения (С1), руб. без НДС | выручка по строительству объектов электросетевого хозяйства (С2, С3, С4) руб. без НДС |  |  | сумма расходов на мероприятия технологического присоединения (С1), руб. | сумма расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства (С2, С3, С4), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=11-9 | 16=(11-7)-(9-8) | 17=(14-7)-(9-8)-(14-13) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. Заявители с присоединяемой мощностью - до 15 кВт с учетом особенностей ценообразования, определенных Основами ценообразования (льготная категория заявителей)
1 | ФЛ Торосян Самвел Людвигович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Октябрьская, д.11 | не более 25 м. | 575/19 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 464 | 464 | 464 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
2 | ФЛ Ковальчук Сергей Владимирович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Чкалова, д.42 | не более 25 м. | 527/19 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-06 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 616 | 617 | 617 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
3 | ФЛ Малеева Светлана Петровна | г. Тейково, ул. 1 Красноармейская, д.29 | не более 25 м. | 596/20 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 385 | 385 | 385 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
4 | ФЛ Матвеева Анна Сергеевна | г. Тейково, ул. 1 Красная, д.95а | не более 25 м. | 696/21 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 37 | 38 | 38 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
5 | ФЛ Погодина Светлана Рудольфовна | г. Тейково, ул. 2 Красная, д.4 | не более 25 м. | 700/21 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
6 | ФЛ Кириллова Ирина Витальевна | г. Тейково, ул. 3 Красноармейская, д.21 | не более 25 м. | 693/20 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 51 | 54 | 54 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
7 | ФЛ Качурин Валерий Алексеевич | г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1 | не более 25 м. | 691/20 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 85 | 86 | 86 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
8 | ФЛ Давлатов Махмадсомеъ Сайумронович | Тейковский район, пос. Нерль, ул. Сизова, д.11 | не более 25 м. | 667/20 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 145 | 147 | 147 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
9 | ФЛ Михайлова Марина Ивановна | г. Тейково, ул. 1 Терентьевская, д.68 | не более 25 м. | 482/20 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 860 | 868 | 868 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
10 | ФЛ Быкова Екатерина Альбертовна | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.24, пом. 1013 | не более 25 м. | 724/41 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 20 | 25 | 25 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
11 | ФЛ Белопотапов Сергей Владимирович | г. Тейково, ул. Шестагинская, д.21 | не более 25 м. | 717/21 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 48 | 48 | 48 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
12 | ФЛ Жирнова Татьяна Николаевна | г. Тейково, ул. 1 Береговая, д.21 | не более 25 м. | 585/19 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 557 | 557 | 557 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
13 | ФЛ Абдуллаева Валида Норвуз кызы | г. Тейково, ул. Арсенияя, д.13 | не более 25 м. | 679/20 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 169 | 170 | 170 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
14 | ФЛ Светцов Анатолий Николаевич | г. Тейково, пос. Фрунзе, ДНТ "Ветеран", участок 8 | не более 25 м. | 689/20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 174 | 180 | 180 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
15 | ФЛ Овсянников Сергей Анатольевич | г. Тейково, пос. Фрунзе, ДНТ "Ветеран", участок 9 | не более 25 м. | 690/20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 174 | 180 | 180 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
16 | ФЛ Жуков Василий Николаевич | г. Тейково, ул. 1 Терентьевская, д.25 | не более 25 м. | 692/20 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 155 | 159 | 159 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
17 | ФЛ Ионова Надежда Карловна | Тейковский район, д. Красново, д.16/2 | не более 25 м. | 704/21 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 120 | 125 | 125 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
18 | ФЛ Рожин Виктор Александрович | г. Тейково, ул. 2 Заречная, д.70 | не более 25 м. | 706/21 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
19 | ФЛ Городничева Надежда Владимировна | г. Тейково, ул. Короткова, д.18 | не более 25 м. | 708/21 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 61 | 65 | 65 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
20 | ФЛ Шестопалов Евгений Анатольевич | Тейковский район, д. Домоткановоо, д.11 | не более 25 м. | 709/21 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 50 | 51 | 51 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
21 | ФЛ Замараева Алена Андреевна | г. Тейково, ул. Калининская, д.25 | не более 25 м. | 710/21 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 43 | 44 | 44 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
22 | ФЛ Крайнова Елена Александровна | г. Тейково, ул. 40 лет Октября, д.2/6 | не более 25 м. | 711/21 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 7 | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
23 | ФЛ Лопатько Сергей Алексеевич | г. Тейково, ул. 1 Пролетарская, д.26 | не более 25 м. | 712/21 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 10 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
24 | ФЛ Майоров Алексей Леонидович | г. Тейково, ул. 3 Заречная, д.19 | не более 25 м. | 733/21 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 15 | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
25 | ФЛ Новикова Светлана Веняминовна | г. Тейково, ул. 2 Красноармейская, д.11 | не более 25 м. | 734/21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
| ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4419 | 4419 | х | х | 275 | 325 | 11458.25 | 11458.25 | 0 | 11458.25 | 11458.25 | 11458.25 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Среднее арифметическое значение |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 483.7778 | 176.76 | 176.76 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 13 | 458.33 | 458.33 | 0 | 458.33 | 458.33 | 458.33 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
2. Заявители с присоединяемой мощностью - до 150 кВт (за исключением льготной категории заявителей)
1 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. Ул. Делегатская, у д. 3 | 250 | 720/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
2 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. Советской Армии, у д. 6 | 250 | 721/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
3 | ООО "ЮТА" | г. Тейково, ул. М. Лифаново, у д. 32 | 250 | 722/21 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 27 | 32 | 32 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | 22800.65 | 22800.65 | 22800.65 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
4 | ФЛ Кравченко Любовь Михайловна | г. Тейково, ул. Октябрьская, д.1, 1 этаж | 250 | 740/21 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 1303.44 | 1303.44 | 0 | 1303.44 | 1303.44 | 1303.44 | 0 | очно | нет | 0 | 0 | 0 | да | нет
| ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 98 | 98 | х | х | 60 | 64 | 69705.39 | 69705.39 | 0 | 69705.39 | 69705.39 | 69705.39 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х
| Среднее арифметическое значение |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20.25 | 24.5 | 24.5 |  |  | 15 | 16 | 17426.3475 | 17426.3475 | 0 | 17426.3475 | 17426.3475 | 17426.3475 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х